## Backlog
ID | USER STORIES | En tant que… | Je veux… | Afin de… | Pondération / complexité | Données /outils nécessaires | Statut | Date de création
1 | créer un compte avec une adresse email | utilisateur | créer un compte en utilisant mon adresse email | accéder aux fonctionnalités de l'application | 2 | adresse email de l'utilisateur et mot de passe | TODO | 2024-07-20
2 | créer un compte avec du social login | utilisateur | créer un compte en utilisant un compte gmail ou facebook | accéder aux fonctionnalités de l'application | 2 | compte gmail, facebook ou apple de l'utilisateur. Librairie Python Social Auth https://python-social-auth.readthedocs.io/en/latest/pipeline.html (ou équivalent : https://curity.io/resources/guides/libraries/) | TODO | 2024-07-20
3 | se connecter avec mon email et un mot de passe | utilisateur | accéder à mon compte | accéder à l'application | 2 | adresse emil, mot de passe, base de donnée de l'application | TODO | 2024-07-20
4 | se connecter avec le social login | utilisateur | accéder à mon compte | accéder à l'application | 2 | compte gmail, facebook ou apple de l'utilisateur. Librairie Python Social Auth https://python-social-auth.readthedocs.io/en/latest/pipeline.html (ou équivalent : https://curity.io/resources/guides/libraries/), base de données de l'application | TODO | 2024-07-20
5 | prendre une photo | utilisateur | prendre une photo depuis un smartphone | envoyer la photo à l'application | 3 | accès caméra utilisateur (pour android, voir https://developer.android.com/guide/topics/media/camera et https://developer.android.com/training/permissions/requesting) | TODO | 2024-07-20
6 | uploader une photo | utilisateur | uploader une photo existante dans mon smartphone vers l'application | envoyer la photo à l'application | 3 | accès gallerie photo de l'utilisateur, base de données de l'application (voir https://developer.android.com/training/data-storage/app-specific ) | TODO | 2024-07-20
7 | reconnaître les vêtements sur une photo | algorithme | reconnaître les vêtements et récupérer leur description / leur références | trouver des vêtements similaires | 9 | photos que l'utilisateur a prises, stockée dans notre base de données. Base de données sur les vêtements (voir https://github.com/Dogacel/Kalas-Iris ) | TODO | 2024-07-20
8 | recommandations de vêtements | algorithme | avoir des suggestions de vêtements similaires à ceux que je porte sur la photo | proposer une liste de vêtements correspondant aux goûts de l'utilisateur | 8 | caractéristiques/références des vêtements que l'utilisateur porte sur la photo, base de données sur les vêtements (voir https://keras.io/examples/structured_data/collaborative_filtering_movielens/ et https://towardsdatascience.com/a-complete-guide-to-recommender-system-tutorial-with-sklearn-surprise-keras-recommender-5e52e8ceace1 ) | TODO | 2024-07-20
9 | Transfert des vêtements recommandés sur la photo du client | Algorithme | Visualiser les vêtements recommandés sur moi | d'avoir un apperçu de mon nouveau look | 8 | Photo client, base de données des vêtements que l'on vend http://gvv.mpi-inf.mpg.de/projects/NHRR/data/1415.pdf https://github.com/rubelchowdhury20/Neural-Re-Rendering-of-Humans-from-a-Single-Image https://www.youtube.com/watch?v=E7fGsSNKMc4 | TODO | 2024-07-20
10 | évaluer la recommandation | utilisateur | donner une note de 1 à 5 étoiles sur les recommandations effectuées (ce qui servira à améliorer l'algorithme de recommandation en continu) | améliorer l'algorithme de recommandation | 2 | base de données de l'application (voir https://abhiandroid.com/ui/ratingbar ) | TODO | 2024-07-20
11 | ajout au panier | utilisateur | commander des vêtements recommandés | les acheter | 2 | base de données de l'application (voir https://github.com/wszlosek/Fashion-store ) | TODO | 2024-07-20
12 | validation de la commande | utilisateur | payer et valider ma commande | les recevoir chez moi | 3 | base de données de l'application | TODO | 2024-07-20
13 | accès aux CGU, aux CGV et à la politique de confidentialité | utilisateur | vérifier que l'entreprise est en conformité avec la règlementation en vigueur | prendre connaissance des conditions générales d'utilisation, de vente, et la politique de confidentialité | 1 | page CGV et CGU, mentions légales | TODO | 2024-07-20
14 | télécharger ses données personnelles | utilisateur | télécharger toutes les données que l'entreprise a collectées sur moi (RGPD) | d'être en conformité avec le RGPD | 1 | données personnelles de l'utilisateur dans notre base de données | TODO | 2024-07-20
15 | effacer mes données personnelles | utilisateur | effacer toutes les données que l'entreprise a collecté sur moi (RGPD: droit à l'oubli) | faire valoir mon droit à l'oubli (RGPD) | 1 | données personnelles de l'utilisateur dans notre base de données | TODO | 2024-07-20
16 | suppression du compte | utilisateur | supprimer mon compte sur l'application | d'effacer mon compte et mes données personnelles | 1 | données personnelles de l'utilisateur dans notre base de données | TODO | 2024-07-20