## Equipe_Projet
ÉQUIPE PROJET
| Gestion/Suivi ► | Product Owner : Alicia | Data ► | Data Scientist : MERAH Mohamed | Dév ► | Développeur : Sofiane | Des► | UX Designer : Sonia | DOP► | Thomas
Product Owner : Damien
- Connexion via une adresse mail - Création de compte - Prise de photos - Recommandations basées sur les photos - Personnalisation des recommandations - Gestion des données personnelles - Purge automatique des données - Définition des styles préférés et marques préférées - Référencement des sources de tendances - Filtrage des recommandations par saison - Notation des recommandations - Accès à l'application pour une commande avec livraison

## Dimensionnement
Conception de l'application prestations
Fonction | Coût de prestation par jour en euros | Durée d'intervention par jours | Coût total en euros
Product Owner | 300 | 30 | 9000
Scrum Master | 300 | 30 | 9000
UX Designer | 300 | 10 | 3000
DPO(responsable conformité de la protection des données dans la société ) | 300 | 10 | 3000
Coût prestations |  |  | 24000
Conception et production salaires
Fonction | Salaire mensuel | Durée d'intervention par mois | Coût total en euros
Développeur | 4000 | 2 | 8000
Data Scientist senior expertise IA | 4500 | 2 | 9000
Salaires(2 mois) |  |  | 17000
Tolal |  |  | 41000
Ressources Techniques et Financières (coûts fixes) | Coût (€) | Note
Station de travail Ingénieur | 2500 | 2 Postes de travail équipé d'un GPU très performant.
Station de travail développeur | 1500 | 2 Postes de travail standard pour faire du développement.
Labellisation jeu de données (service comme google data labelling) | 2500 | Coûts d'annotation pour 100 000 images
TOTAL | 8000
Catégorie de service | Type de service | Region | Description | Coût mensuel estimé
Calcul | App Service | North Europe | Niveau Premium V2 ; 1 P1V2 (1 Cœur(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Linux ; 0 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions ; 0 Domaines personnalisés ; 0 Certificats SSL standards ; 0 Certificats SSL génériques | 74.8303
Calcul | Azure Functions | North Europe | Niveau Premium, Plan d’économies d’un an, EP1: 1 Cœurs(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage, 1 Instances chauffées à l’avance, 1 Unités mises à l’échelle supplémentaires | 233.4969
Stockage | Storage Accounts | France Central | Premium Redondance Stockage d’objets blob de bloc, Espace de noms hiérarchique, LRS, Niveau d’accès À chaud, 1 000 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de lecture, 10 x 10 000 opérations de lecture itérative, 10 x 100 opérations d’écriture itérative, 1 000Go extraction de données, 1 000Go écriture de données, SFTP désactivé, 1 000 Go index, 1 x 10 000 autres opérations | 174.6531
Bases de données | Azure SQL Database | North Europe | Base de données unique, vCore, Usage général, Provisionné, Série Standard (Gen 5), Redondant en local, 12 vCore - base de données x 730 Heures, 32 Go de stockage, Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, Restauration à un instant dans le passé de 0 Go, Rétention à long terme 0 x 5 Go | 348.9808
DevOps | Azure Monitor | North Europe | Log analytics : Ingestion de données de journal : 0 Go de journaux Daily Analytics ingérés, 0 Go de journaux quotidiens de base ingérés, 1 mois de conservation interactive des données, 0 mois de données archivées, 0 Requêtes de recherche de journal de base par jour avec 0 Go de données analysées par requête, 0 Go de données de journal exportées par jour, données de journal de plate-forme traitées par jour: 0 Go avec Destination vers stockage ou Event Hub et 0 Go avec des partenaires Destination to Marketplace, 0 Recherche d'emploi Requêtes par jour avec 0 Go de données analysées par requête ; 0 points de terminaison SCOM MI ; Prometheus managé : 0 nœuds AKS dans le cluster, 10000 métriques Prometheus par nœud, 30 secondes d’intervalle de collecte des métriques, 0 moyenne des utilisateurs des tableaux de bord quotidiens, 7 tableaux de bord, 50000 exemples de données interrogés par tableau de bord, 25 règles d’alerte promql, 25 règles d’enregistrement promql ; Application Insights : 3 mois de conservation des données, 0 Tests web multiétapes ; 1 ressource surveillée X 1 série chronologique d’indicateur de performance surveillée par ressource, 1 Alerte de journal à la fréquence 5 minutes, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions) | 1.4776
Outils de développement | Azure DevOps |  | 6Utilisateurs de licence du plan de base, utilisateurs de licence 5 de base + plans de test, niveau Gratuit – 1 pipelines hébergés Microsoft), 2 pipelines auto-hébergés), 0 Go artefacts | 259.5004
Total |  |  |  | 1092.939
Coût infrastructure Azure(2 Mois) |  |  |  | 2185.878
Hébergment (coûts annuels) | Coût (€/an)
Hébergement du modèle sur Azure | 1000
Hébergement de la base de données sur Azure | 1000
TOTAL | 2000
c
Financement | Coût (€)
Ressources humaines(Salaires) | 41000
Ressources techniques et financières | 12185.878
Campagne Marketing(Influenceurs & Publicité) | 10000
Suivi et maintenance | 10000
Total | 73185.878

## Registre des traitements CNIL
Coordonnées du responsable de l’organisme (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : | Adresse mél : | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : | Adresse mél : | ► Données sensibles
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  | ► Finalité du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : |  | Prénom : |  | Société (si DPO externe) : | Adresse :
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : | Adresse mél :
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  | Oui/non
Recommandation basée sur des images | Ref-001 | 2024-07-13 |  | Récupération des photos, creation de données depuis les photos traitées, traitement des nouvelles données => recommandation |  | Non
Connexion utilisateur | Ref-002 | 2024-07-13 |  | Récupération des identifiants => connexion |  | Non
Gestion des données personnelles | Ref-003 | 2024-07-13 |  | Assurer la sécurité et le respect de la vie privée de l'utilisateur |  | OUI

## Fiches_de_registres REF 001-003
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-001 | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
Description du traitement | [7 empty] | ► Traitement de données à caractère personnel
Nom du traitement | Système de recommandation | [6 empty] | ► Délégué à la protection des données (DPO)
N° / RÉF | ref-001 | [6 empty] | ► Données personnelles
Date de création du traitement | 2024-07-13 | [6 empty] | ► Responsable de traitement
Mise à jour du traitement | 2024-07-13 | [6 empty] | ► Données sensibles
► Finalité du traitement
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | ► Destinataires
Responsable du traitement | [7 empty] | ► Transfert de données
Délégué à la protection des données | [7 empty] | ► Durée de conservation de données
Société du DPO (si celui-ci est externe) | [7 empty] | ► Sécurité des données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Recommander des vêtements à l'utilisateur
Sous-finalité 1 | Récupération des photos utilisateur
Sous-finalité 2 | Analyse des photos (reconnaissance des vêtements portés)
Sous-finalité 3 | Traitement des informations sur les vêtements vêtements portés et analyse des goûts des utilisateurs
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Images |  |  | 1 mois
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | vêtements portés |  |  | 2 ans
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | logs (navigation) |  |  | 1 an
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs |  |  | Utilisateurs du site de e-commerce Fahion-insta
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Prestataire cloud |  |  | Cloud Microsoft Azure
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de protection des infrastructures |  |  | Assurée par les service cloud Microsoft Azure
Mesure de sécurité 2 | Chiffrement des données |  |  | Sur le smartphone, les données qui n'ont pas vocation à être partagées sont chiffrées et stockées dans un répertoire sécurisé. Les données sont également chiffrées lors des transferts, et dans la base de données de l'entreprise
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-002
Nom du traitement | Connexion utilisateur
N° / RÉF | ref-002
Date de création du traitement | 2024-07-13
Mise à jour du traitement | 2024-07-13
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Connexion
Sous-finalité 1 | Récupération des identifiants
Sous-finalité 2
Sous-finalité 3
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Données identification (adresse mail / mot de passe) |  |  | Jusqu’à suppression du compte
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adress IP, logs (heures de connexion) |  |  | 1 an
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs |  |  | Utilisateurs du site de e-commerce Fahion-insta
Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Prestataire cloud |  |  | Cloud Azure (base de données)
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de protection des infrastructures |  |  | Les services cloud Azure, assurent une protection de leur infrastructure
Mesure de sécurité 2 | Chiffrement des données |  |  | Sur le smartphone, les données qui n'ont pas vocation à être partagées sont chiffrées et stockées dans un répertoire sécurisé. Les données sont égalment chiffrées lors des transferts, et dans la base de données de l'entreprise
Mesure de sécurité 3 | Sécurité |  |  | Veiller à la robustesse de l'application face aux attaques connues (vulnérabilités serveur, failles d'injection, attaque IDOR
Mesure de sécurité 4 | Contrôle d'accès utilisateur |  |  | Protection par mot de passe chiffré ou OAuth2
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-003
Description du traitement
Nom du traitement | Gestion des données personnelles
N° / RÉF | ref-003
Date de création du traitement | 2024-07-13
Mise à jour du traitement
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement
Délégué à la protection des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Assurer la sécurité et le respect de la vie privée de l'utilisateur
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification | Nom , prenom , email, mensurations (pointure, taille vêtements) |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
images | Image prise par l'utilisateur |  |  | Tant du traitement puis supression
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Historique des achats précédents |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Activités sur la recommendation (click, swipe), Cookies,Système (Adresse IP, modèle mobile, système d'exploitation) |  |  | 1an
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Les images peuvent montrer la couleur de peau de l'utilisateur |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | les images peuvent montrer des signes réligieuses de l'utilisateur (voilée, kippa, ...) |  |  | Durée de l'inscription jusqu’à la demande de suppression
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes | Clients
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire | Service interne qui traite les données
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de traçabilité
Mesure de sécurité 2 | Sauvegarde des données
Mesure de sécurité 3 | Chiffrement des données
Mesure de sécurité 4 | Contrôle d'accès des utilisateurs
Note on A71: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F77: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A78: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A81: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on A82: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on A84: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E87: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A93: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on E93: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A97: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A100: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A103: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.

## Planification Sprint
Sprint | Description | Profi | TRES HAUTE | HAUTE | MOYEN | Durée (h)
Sprint 1 | Connexion via une adresse mail | Développeur +DPO |  |  |  | 60
Création de compte
Prise de photos
Sprint 2 | Recommandations basées sur les photos | Data Scientist senior expertise IA + DPO |  |  |  | 60
Personnalisation des recommandations
Sprint 3 | Gestion des données personnelles |  |  |  |  | 60
Purge automatique des données
Sprint 4 | Définition des styles préférés et marques préférées | UX Designer |  |  |  | 60
Référencement des sources de tendances
Sprint 5 | Filtrage des recommandations par saison | Data Scientist senior expertise IA+ Développeur + DPO |  |  |  | 60
Notation des recommandations
Accès à l'application pour une commande avec livraison
|  |  | durée totale (h) |  |  | 300
|  |  | durée totale (semaine) |  |  | 8

## Evaluation_Risques
Risque | Conséquence | Probabilité (0 à 5) | Gravité (0 à 5) | Gravité | Moyenne | Action de prévention | Action de correction
Dépassement des coûts | coûts financiers élevés | 2 | 5 | 10 | 3.5 | suivi régulier des dépenses tout au long du projet | réduction du coût de developpement en limittant
Retards dans les délais de livraison | risque de perte de clients coûts supplémentaires | 2 | 5 | 10 | 3.5 | vérifier l'avancement de chaque sprint | Réévaluation du calendrier Communication transparente avec les parties prenantes sur les retards
Conflits internes | Retards dans les délais de livraison coûts supplémentaires | 2 | 4 | 8 | 3 | Communication ouverte et régulière entre les membres de l'équipe - clarification des rôles et des responsabilités | réorganisation de l'équipe si nécessaire
Insatisfaction des utilisateurs | risque de perte de clients | 3 | 5 | 15 | 4 | Écoute attentive des commentaires des utilisateurs | correction des défauts ou des problèmes signalés
Changements de l'environnement technologique | Retards dans les délais de livraison coûts supplémentaires | 3 | 2 | 6 | 2.5 | Veille technologique régulière pour s'assurer que les technologies utilisées dans le développement de l'application sont à jour et compatibles planification de mises à jour régulières pour s'assurer que l'application reste à jour | Mises à jour et améliorations de l'application pour garantir la compatibilité avec les nouvelles technologies
Temps de calcul très élevé | Retards dans les délais de livraison coûts supplémentaires | 4 | 5 | 20 | 4.5 | Optimisation de l'algorithme de recommandation | Scaling de l'infrastructure
Fuite de données | Perte de confiance des clients, coûts juridiques | 2 | 5 | 10 | 3.5 | Renforcement des mesures de sécurité, conformité stricte aux réglementations | Plan de réponse aux incidents, notification des autorités compétentes, indemnisation des victimes
Non-conformité réglementaire dans le traitement des données sensibles | Coûts juridiques, perte de réputation | 2 | 5 | 10 | 3.5 | Audit régulier de la conformité, formation du personnel sur les règles de traitement des données | Mise en conformité immédiate, correction des pratiques non conformes

## Suivi_du_projet
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Heures restantes
sprint 1 | 60 | 20 | 8 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10
sprint2 | 60 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 2 | 5
sprint 3 | 60 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5
sprint 4 | 60 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6
sprint 5 | 60 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8
Heures planifiées |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Heures réelles |  | 50 | 41 | 13 | 26 | 25 | 50 | 31 | 33
Effort restant | 300 | 250 | 209 | 196 | 170 | 145 | 95 | 64 | 31
Burndown idéal | 300 | 262.5 | 225 | 187.5 | 150 | 112.5 | 75 | 37.5 | 0

## Chiffrage
On estime que : Le nombre d'utilisateurs le premier semestre est : 1000 Le nombre utilisateur augmente de 10% chaque semestre L'abonnement coûte 10 €par mois par utilisateur
Période par semestre | Calcul de coût |  |  |  | Calcul des revenus |  |  |  | Calcul des gains
| Coût infrastructure par semestre | Ressource humaines | Coût total | Coût total cumulé | Nombre utilisateurs par an | Coût utilisation/ semestre | Total | Revenus cumulé | Gain cumulé estimé | Gain attendu
1 | 6724.3067 | 41000 | 47724.3067 | 47724.3067 | 1000 | 60 | 60000 | 60000 | 12275.6933 | 12275.6933
2 | 6724.3067 | 0 | 6724.3067 | 54448.6133 | 1100 | 60 | 66000 | 126000 | 71551.3867 | 59275.6933
3 | 6724.3067 | 0 | 6724.3067 | 61172.92 | 1210 | 60 | 72600 | 198600 | 137427.08 | 65875.6933
4 | 6724.3067 | 0 | 6724.3067 | 67897.2267 | 1331 | 60 | 79860 | 278460 | 210562.7733 | 73135.6933
5 | 6724.3067 | 0 | 6724.3067 | 74621.5333 | 1464.1 | 60 | 87846 | 366306 | 291684.4667 | 81121.6933
6 | 6724.3067 | 0 | 6724.3067 | 81345.84 | 1610.51 | 60 | 96630.6 | 462936.6 | 381590.76 | 89906.2933
7 | 6724.3067 | 0 | 6724.3067 | 88070.1467 | 1771.561 | 60 | 106293.66 | 569230.26 | 481160.1133 | 99569.3533
8 | 6724.3067 | 0 | 6724.3067 | 94794.4533 | 1948.7171 | 60 | 116923.026 | 686153.286 | 591358.8327 | 110198.7193
9 | 6724.3067 | 0 | 6724.3067 | 101518.76 | 2143.5888 | 60 | 128615.3286 | 814768.6146 | 713249.8546 | 121891.0219
10 | 6724.3067 | 0 | 6724.3067 | 108243.0667 | 2357.9477 | 60 | 141476.8615 | 956245.4761 | 848002.4094 | 134752.5548
848002.4094

## Point de revue
Fonction | Point de revue
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8
Sprint 1 | Note
Sprint 2 | Note
Sprint 3 | Note
Sprint 4 | Note
Sprint 5 | Note