## Slide 1: Réalisez le cadrage d’un projet IA
MERAH Mohamed Juillet 2024

## Slide 2: Sommaire
Problématiques
Identification des ressources humaines, techniques et financières
La méthode Agile
Organisation et suivi du projet
Planning des sprints
Enjeux légaux et éthiques
Plan d’action de mitigation des principaux risques
Conclusion
2

## Slide 3: Problématiques
Fashion-Insta est une entreprise du monde de la mode qui commercialise des articles vestimentaires. Elle dispose d’un réseau de magasins physiques, mais également d’un site e-commerce qui lui permet de commercialiser ses produits selon ces deux canaux.
Fashion-Insta souhaite développer d’une application de recommandation des articles vestimentaires basée sur des photos prises par l’utilisateur avec ses habits favoris
L’objectif de l’application mobile :
  Augmenter les Ventes et le Panier Moyen
  Proposer un service innovant aux clients qui fasse parler de lui
  Guider les clients dans leurs choix
3
Mission : Réaliser le cadrage du projet pour le présenter au COMEX

## Slide 4: Coûts des ressources humaines : Salaires
Conception de l'application prestations |  |  | 
Fonction | Coût de prestation par jour en euros | Durée d'intervention par jours | Coût total en euros
Product Owner | 300,00 € | 30 | 9 000,00 €
Scrum Master | 300,00 € | 30 | 9 000,00 €
UX Designer | 300,00 € | 10 | 3 000,00 €
DPO(responsable conformité de la protection des données dans la société ) | 300,00 € | 10 | 3 000,00 €
Coût prestations |  |  | 24 000,00 €
Conception et production salaires |  |  | 
Fonction | Salaire mensuel | Durée d'intervention par mois | Coût total en euros
Développeur | 4 000,00 € | 2 | 8 000,00 €
Data Scientist senior expertise IA | 4 500,00 € | 2 | 9 000,00 €
Salaires(2 mois) |  |  | 17 000,00 €
Tolal |  |  | 41 000,00 €
4

## Slide 5: Coût des ressources techniques et Financières
Total :12 185 €
5

## Slide 6: Campagne Marketing
Publicité
Influenceurs
5000 € (Mensuel)
6

## Slide 7: Financement
Développement
Mise en production
Suivi et maintenance
73 185 €
7

## Slide 8: Rentabilité durant 10 semestres
8
On estime que : Le nombre d'utilisateurs le premier semestre est : 1000 Le nombre utilisateur augmente de 10% chaque semestre L'abonnement coûte 10 €par mois par utilisateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Période par semestre | Calcul de coût |  |  |  | Calcul des revenus |  |  |  | Calcul des gains | 
 | Coût infrastructure par semestre | Ressource humaines | Coût total | Coût total cumulé | Nombre utilisateurs par an | Coût utilisation/ semestre | Total | Revenus cumulé | Gain cumulé estimé | Gain attendu
1 | 6 724,31 € | 41 000,00 € | 47 724,31 € | 47 724,31 € | 1000 | 60,00 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € | 12 275,69 € | 12 275,69 €
2 | 6 724,31 € | 0,00 € | 6 724,31 € | 54 448,61 € | 1100 | 60,00 € | 66 000,00 € | 126 000,00 € | 71 551,39 € | 59 275,69 €
3 | 6 724,31 € | 0,00 € | 6 724,31 € | 61 172,92 € | 1210 | 60,00 € | 72 600,00 € | 198 600,00 € | 137 427,08 € | 65 875,69 €
4 | 6 724,31 € | 0,00 € | 6 724,31 € | 67 897,23 € | 1331 | 60,00 € | 79 860,00 € | 278 460,00 € | 210 562,77 € | 73 135,69 €
5 | 6 724,31 € | 0,00 € | 6 724,31 € | 74 621,53 € | 1464 | 60,00 € | 87 846,00 € | 366 306,00 € | 291 684,47 € | 81 121,69 €
6 | 6 724,31 € | 0,00 € | 6 724,31 € | 81 345,84 € | 1611 | 60,00 € | 96 630,60 € | 462 936,60 € | 381 590,76 € | 89 906,29 €
7 | 6 724,31 € | 0,00 € | 6 724,31 € | 88 070,15 € | 1772 | 60,00 € | 106 293,66 € | 569 230,26 € | 481 160,11 € | 99 569,35 €
8 | 6 724,31 € | 0,00 € | 6 724,31 € | 94 794,45 € | 1949 | 60,00 € | 116 923,03 € | 686 153,29 € | 591358,8327 | 110 198,72 €
9 | 6 724,31 € | 0,00 € | 6 724,31 € | 101 518,76 € | 2144 | 60,00 € | 128 615,33 € | 814 768,61 € | 713 249,85 € | 121 891,02 €
10 | 6 724,31 € | 0,00 € | 6 724,31 € | 108 243,07 € | 2358 | 60,00 € | 141 476,86 € | 956 245,48 € | 848 002,41 € | 134 752,55 €

## Slide 9: Gains attendus durant 10 semestres
Augmentation des vents
Nouveaux clients
Entreprises innovantes
Application rentable
et rapidement
9
Chart: Prévision des gains cumulés
 | 12275.6933 | 71551.3867 | 137427.08 | 210562.7733 | 291684.4667 | 381590.76 | 481160.1133 | 591358.8327 | 713249.8546 | 848002.4094

## Slide 10: Prévision des dépenses durant 10 semestres
10
Chart: Prévision des dépenses
Coût total | 47724.3067 | 6724.3067 | 6724.3067 | 6724.3067 | 6724.3067 | 6724.3067 | 6724.3067 | 6724.3067 | 6724.3067 | 6724.3067
Coût total cumulé | 47724.3067 | 54448.6133 | 61172.92 | 67897.2267 | 74621.5333 | 81345.84 | 88070.1467 | 94794.4533 | 101518.76 | 108243.0667

## Slide 11: Prévision de rentabilité durant 10 semestre
11
Chart: Prévision de rentabilité duarnt 10 semestres
Coût total cumulé | 47724.3067 | 54448.6133 | 61172.92 | 67897.2267 | 74621.5333 | 81345.84 | 88070.1467 | 94794.4533 | 101518.76 | 108243.0667
Gain cumulé estimé | 12275.6933 | 71551.3867 | 137427.08 | 210562.7733 | 291684.4667 | 381590.76 | 481160.1133 | 591358.8327 | 713249.8546 | 848002.4094

## Slide 12: Agile SCRUM
Scrum est un type de méthode agile qui implique le client dans des différentes étapes du projet, elle autorise la modification de la direction prise par le projet en fonction de son avancement
Avantages
  S’adapte avec les changement et ainsi le contrôle du produit final
  Équipes totalement responsabilisée
  Détection rapide des risques durant le projet
  Réactivité aux imprévus
  Visibilité de la progression
  Livraison rapide
  Satisfaction des utilisateurs
Inconvénients
  Complexité de mise en place
  Difficulté à adopter
  Planification peu précise
  Budgétisation difficile
12

## Slide 13: Planification du sprint
Sprint | Description | Profil | TRES HAUTE | HAUTE | MOYEN | Durée (h)
Sprint 1 | Connexion via une adresse mail | Développeur +DPO |  |  |  | 60
 | Création de compte |  |  |  |  | 
 | Prise de photos |  |  |  |  | 
Sprint 2 | Recommandations basées sur les photos | Data Scientist senior expertise IA + DPO |  |  |  | 60
 | Personnalisation des recommandations |  |  |  |  | 
Sprint 3 | Gestion des données personnelles |  |  |  |  | 60
 | Purge automatique des données |  |  |  |  | 
Sprint 4 | Définition des styles préférés et marques préférées | UX Designer |  |  |  | 60
 | Référencement des sources de tendances |  |  |  |  | 
Sprint 5 | Filtrage des recommandations par saison | Data Scientist senior expertise IA+ Développeur + DPO |  |  |  | 60
 | Notation des recommandations |  |  |  |  | 
 | Accès à l'application pour une commande avec livraison |  |  |  |  | 
13
Chart: Charges Par Sprint
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60

## Slide 14: Suivi du projet
Chart: Burndown chart
| Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8
Heures planifiées | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Heures réelles | 50 | 41 | 13 | 26 | 25 | 50 | 31 | 33
Effort restant | 300 | 250 | 209 | 196 | 170 | 145 | 95 | 64 | 31
Burndown idéal | 300 | 262.5 | 225 | 187.5 | 150 | 112.5 | 75 | 37.5 | 0
14

## Slide 15: Organisation et suivi du projet
Utilisation des outils pour suivre l’avancement des travaux et estimer la capacité restante de l’équipe.
Des contrôles réguliers, y compris des mêlées quotidiennes, des revues de sprint et des rétrospectives
pour évaluer les progrès, identifier les obstacles et ajuster la stratégie si nécessaire
Mettre en place des outils générant des documents de traçabilité
Checklist ,Spec, codage, test (unitaire , intégration ,validation), qualité
Scrum Master
Data Scientist
UX Designer
Product Owner
Développeur
Le responsable produit :
Ce dernier définit les spécifications fonctionnelles et communique la vision globale du produit à l’équipe
Le SCRUM Master : Ce dernier agit en tant que facilitateur entre le responsable produit et l’équipe
DPO
15

## Slide 16: Points de suivi
Daily Stand-up :
  Chaque jour pendant le Sprint, l'équipe se réunit pour une brève réunion quotidienne (stand-up) pour discuter des progrès, des obstacles et des plans pour la journée.
  La réunion est limitée à 15 minutes pour rester concise et centrée sur les problèmes.
Revue de Sprint :
  À la fin de chaque Sprint, une revue de Sprint est organisée pour présenter les fonctionnalités terminées à l'équipe, aux parties prenantes et aux clients.
  Les démonstrations des fonctionnalités sont suivies de discussions sur les retours d'expérience et les ajustements nécessaires.
Rétrospective de Sprint :
  Après la revue de Sprint, l'équipe organise une rétrospective de Sprint pour réfléchir sur ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment s'améliorer pour le prochain Sprint.
  Des actions d'amélioration sont identifiées et ajoutées au backlog d'amélioration continue.
16

## Slide 17: Risques et plans de mitigation: synthèse
Pour chaque risque principal identifié, des actions de prévention et de réparation ont été prévues pour mitiger les impacts de risques qui se réaliseraient.
Les actions en prévention consistent majoritairement à anticiper les risques en allant le plus loin possible dans la planification du projet. Ces actions influent principalement sur la composante de probabilité de la criticité.
Les actions en réparation permettront de reconsidérer certains aspect du projet, dans le but éventuel d’aboutir à une version moins ambitieuse. Dans le pire des cas, l’action en réparation consiste à obtenir une compensation financière qui pourra être réinjectée dans le projet.
17

## Slide 18: Gestion des risques : Plan d’action
18
Risque | Conséquence | Probabilité (0 à 5) | Gravité (0 à 5) | Gravité | Moyenne | Action de prévention | Action de correction
Dépassement des coûts | coûts financiers élevés | 2 | 5 | 10 | 3,5 | suivi régulier des dépenses tout au long du projet | réduction du coût de developpement en limittant
Retards dans les délais de livraison | risque de perte de clients coûts supplémentaires | 2 | 5 | 10 | 3,5 | vérifier l'avancement de chaque sprint | Réévaluation du calendrier Communication transparente avec les parties prenantes sur les retards
Conflits internes | Retards dans les délais de livraison coûts supplémentaires | 2 | 4 | 8 | 3 | Communication ouverte et régulière entre les membres de l'équipe - clarification des rôles et des responsabilités | réorganisation de l'équipe si nécessaire
Insatisfaction des utilisateurs | risque de perte de clients | 3 | 5 | 15 | 4 | Écoute attentive des commentaires des utilisateurs | correction des défauts ou des problèmes signalés
Changements de l'environnement technologique | Retards dans les délais de livraison coûts supplémentaires | 3 | 2 | 6 | 2,5 | Veille technologique régulière pour s'assurer que les technologies utilisées dans le développement de l'application sont à jour et compatibles planification de mises à jour régulières pour s'assurer que l'application reste à jour | Mises à jour et améliorations de l'application pour garantir la compatibilité avec les nouvelles technologies
Temps de calcul très élevé | Retards dans les délais de livraison coûts supplémentaires | 4 | 5 | 20 | 4,5 | Optimisation de l'algorithme de recommandation | Scaling de l'infrastructure
Fuite de données | Perte de confiance des clients, coûts juridiques | 2 | 5 | 10 | 3,5 | Renforcement des mesures de sécurité, conformité stricte aux réglementations | Plan de réponse aux incidents, notification des autorités compétentes, indemnisation des victimes
Non-conformité réglementaire dans le traitement des données sensibles | Coûts juridiques, perte de réputation | 2 | 5 | 10 | 3,5 | Audit régulier de la conformité, formation du personnel sur les règles de traitement des données | Mise en conformité immédiate, correction des pratiques non conformes

## Slide 19: Évaluation des risques du projet
19
Chart: Évaluation des risques du projet
| Dépassement des coûts | Retards dans les délais de livraison | Conflits internes | Insatisfaction des utilisateurs | Changements de l'environnement technologique | Temps de calcul très élevé | Fuite de données | Non-conformité réglementaire dans le traitement des données sensibles
3,5 3,5 3 4 2,5 4,5 3,5 3,5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5

## Slide 20: Les enjeux légaux et éthiques
Données personnelles
règlement européen qui donne aux utilisateurs la propriété de leurs données
Biais algorithmiques
fournir un label éthique aux systèmes IA
Enjeux écologique
optimiser les data centers
Être mal informé à cause des trucage des données
questionner des sources
20

## Slide 21: ENJEUX ÉTHIQUES
Fiabilité : Mise en œuvre d’un niveau important de contrôle de l’exactitude, de la robustesse et de la fiabilité de L'IA conçu tout au long de son cycle de vie
Responsabilité : Les concepteurs des systèmes sont responsables de leur fonctionnement
Inclusion : Respecter les valeurs sociétales de toutes les personnes impactées et pas celles des
concepteurs
Confidentialité et sécurité
Transparence :
  Développer des expériences utilisateurs transparentes
  Communiquer sur le fonctionnement des modèles et sur leurs limites
Ecologie : Être respectueux de l’environnement en rationalisant ses besoins en données et
serveur et en utilisant des datacenters « verts» par exemple
21

## Slide 22: Enjeux éthiques: biais des modèles IA
Les Intelligences Artificielles modernes peuvent hériter des biais des jeux de données avec lesquels on les entraîne.
Par exemple: Amazon a entraîné un modèle de sélection de ressources humaines sur leurs propres données, sachant que leurs effectifs étaient à grande dominante masculine. Le modèle a répliqué cette absence de parité sans autre fondement que le sexe des candidats. Il a donc du être abandonné.
Dans le cas de ce projet, il s’agira de s’assurer que les personnes appartenant à des ethnies et/ou à des genres potentiellement sous représentés dans le jeu d’entraînement ne se voient pas recommander des produits stéréotypés (qui soient sans lien avec leur profil vestimentaire mais avec la couleur de peau, par exemple).
D’une manière générale il faudra s’assurer qu’une large variété de profils d’utilisateurs reçoit des recommandations de qualité similaire. L’enjeu éthique étant que l’on souhaite produire une IA qui ne puisse pas être considérée comme discriminante.
22

## Slide 23: Protections des données
Des mesures mises en place pour protéger
les données et encadrer leurs utilisations
En Europe
Règlement Général sur la protection des données (RGPD)
En France
La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)
Dans le cadre de ce projet il est fait usage de photos des utilisateurs.
Ces données sont considérées comme sensibles car elles permettent une
identification du sujet ainsi que de ses caractéristiques physiques.
23

## Slide 24: ENJEUX LÉGAUX : CNIL ENJEUX LÉGAUX : CNIL
La CNIL est l’organisme français qui s’assure du respect des lois concernant la collecte, le stockage et l’usage de données personnelles
L’une des exigences est de remplir une fiche de registre pour chaque traitement impliquant des données personnelles:
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  | Oui/non
Recommandation basée sur des images | Ref-001 | 13/07/2024 |  | Récupération des photos, creation de données depuis les photos traitées, traitement des nouvelles données => recommandation | Oui
Connexion utilisateur | Ref-002 | 13/07/2024 |  | Récupération des identifiants => connexion | Oui
Gestion des données personnelles | Ref-003 | 13/07/2024 |  | Assurer la sécurité et le respect de la vie privée de l'utilisateur | OUI
24

## Slide 25: ENJEUX LÉGAUX : RGPD
Licéité et transparence : Obtenir le consentement explicite des personnes concernées
Limitation des finalités : traitement dans un but spécifique et légitime
Minimisation données nécessaires : collecter que les données nécessaires pour un objectif spécifique
Exactitude : s’assurer que les données collectées sont exactes et complètes
Limitations de conservation : les données personnelles doivent être conservées pour une durée limitée
Confidentialité des données : prendre des mesures contre toute perte ou accès non autorisé
Responsabilité : démontrer la conformité au RGPD
25

## Slide 26: Comment mettre en œuvre le RGPD
Fourniture de clés cryptées pour transporter vos fichiers sur un support mobile
Informer les personnes concernées par le traitement des données
Mettre en place des process pour la récupération des données en cas de perte
Mise en place + test d’efficacité
Mise en place de sauvegardes sécurisées
Protection antivirus et Anti ransomware
Annuaire et gestion des droits utilisateurs
Analyse et évaluation de la sécurité
26

## Slide 27: Conclusion
Adopter la méthode SCRUM pour réaliser ce projet
Définir les ressources techniques, humaines et financières
Identifier les risques et le plan d’action
Identifier les enjeux éthiques et légaux
Il est indispensable de s’adapter à l’évolution du marché et des habitudes de consommation pour ne pas disparaître
Avec notre application innovante, c’est la garantie d’un gain de notoriété et d’augmentation du chiffre d’affaires
27